# CORMUP Peñalolén — Comparativo vacaciones septiembre 2026

Sin control: 07/09/2026–13/09/2026  |  Con control especial vacaciones: 14/09/2026–20/09/2026
Generado 21-09-2026 10:58 (hora Chile)

# Resumen ejecutivo

Se comparan dos semanas de 7 días sobre los 10 colegios CORMUP con control operativo (sin Tobalaba ni los establecimientos sin válvula).

Consumo semana sin control (7–13/09): 2.349,3 m³.
Consumo semana con control vacaciones (14–20/09): 214 m³.
Variación: 2.135,3 m³ (90,9 %).

La semana con control no fue corte 24 h uniforme: hubo habilitaciones por obras, patinaje y revisiones puntuales (detalle más abajo). Esos consumos esperados reducen el ahorro aparente frente a un corte total.

# Alcance y exclusiones

Colegios incluidos:

Lic. Antonio Hermida F

Carlos Fernandez P.

Santa Maria

Luis Arrieta Caña

Erasmo Escala

Juan Bautista Pasten

Matilde Huici Navas

CE Valle Hermoso

Unión Nacional Árabe

Juan Pablo II

Excluidos de este informe:

Tobalaba — fuera por problemas de pulso

Eduardo de la Barra — sin control

Alicura — sin control

Likankura — sin control

# Horarios de control especial (14–20/09)

Lic. Antonio Hermida F: corte programado (24 h).

Carlos Fernandez P.: obras — agua habilitada toda la semana (incluye sáb/dom) 09:00–18:00.

Santa Maria: corte programado (24 h).

Luis Arrieta Caña: patinaje lun–mar 17:30–21:00; martes 15/09 habilitación adicional por revisión del colegio.

Erasmo Escala: corte programado (24 h).

Juan Bautista Pasten: obras — agua habilitada toda la semana (incluye sáb/dom) 09:00–18:00.

Matilde Huici Navas: corte programado (24 h).

CE Valle Hermoso: patinaje lun y mié 17:30–21:00; miércoles 16/09 habilitación especial ≈10:00–tarde.

Unión Nacional Árabe: corte programado (24 h).

Juan Pablo II: corte programado (24 h).

# Comparación por colegio

| Colegio | Sin control m³ (7–13/09) | Con control m³ (14–20/09) | Ahorro m³ | Ahorro % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unión Nacional Árabe | 710,3 | 0,2 | 710,1 | 100 % |
| Lic. Antonio Hermida F | 584,4 | 101,2 | 483,2 | 82,7 % |
| Luis Arrieta Caña | 418,8 | 50,8 | 368 | 87,9 % |
| Santa Maria | 170,4 | 0 | 170,4 | 100 % |
| CE Valle Hermoso | 144,2 | 1,8 | 142,5 | 98,8 % |
| Carlos Fernandez P. | 117,6 | 15,5 | 102,1 | 86,8 % |
| Juan Bautista Pasten | 128,4 | 39,2 | 89,2 | 69,5 % |
| Matilde Huici Navas | 33,8 | 5,3 | 28,5 | 84,3 % |
| Juan Pablo II | 27,1 | 0 | 27,1 | 100 % |
| Erasmo Escala | 14,3 | 0,1 | 14,2 | 99,6 % |
| TOTAL (10 colegios) | 2.349,3 | 214 | 2.135,3 | 90,9 % |

# Gráficos

# Lectura operativa

• Hermida, Santa Maria, Erasmo Escala, Matilde Huici, Unión Nacional Árabe y Juan Pablo II tenían corte programado; residuales en esa semana deben revisarse como eventual fuga o habilitación no registrada.
• Carlos Fernandez y Juan Bautista Pasten concentraron consumo diurno esperado por obras (09:00–18:00 todos los días).
• Luis Arrieta y Valle Hermoso tuvieron ventanas de patinaje y habilitaciones puntuales (martes 15 y miércoles 16, respectivamente).
• Tobalaba se excluyó del análisis por falla de pulso; no forma parte del total.

# Conclusiones

En el conjunto de los 10 colegios, la semana con control especial por vacaciones registró 2.135,3 m³ menos que la semana previa sin control (90,9 %). El resultado incorpora las habilitaciones de obra y patinaje acordadas con el cliente.